## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration Days) | Assigned to
Project Planning | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | Tahsin
Dataset Preparation | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | Amdad
Dashboard Design | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | Joy
Report Writing | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 3 | Aryan
GitHub upload | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2 | Amdad
Final review | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2 | All
Presentation Preparation | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1 | All